Муниципальное общеобразовательное учреждение Никулинская основная школа муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области

ПРИКАЗ

12.10.2022 года №381

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования

«Николаевский район» в 2023 году

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 классов на территории муниципального образования

«Николаевский район» в 2023 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образовании», от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755, распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 13.09.2022 г. №1885-р «Об утверждении Комплексного плана- графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2023 году», на основании Приказа Отдела образования и воспитания от 10.10.2022 №575

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План - график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в МОУ Никулинской ОШ в 2023 году (далее – План) (прилагается).
2. Обеспечить организацию исполнения утвержденного Комплексного плана согласно действующему законодательству.
3. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2023 году, согласно утвержденным срокам./Г.А.Рамазанова/
4. Разместить на официальном сайте школы утвержденный план.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Рамазанову Гульнару Айсяевну.

Директор школы Л.Н.Ершова

Приложение к приказу

№ 381 от 12.10.2022

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего (далее – ГИА – 9) и**

**в МОУ Никулинской ОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственныеисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Анализ проведения ГИА - 9 в МОУ Никулинской ОШ** |
| 1.1. | Анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО «Николаевский район» в 2022 году (включая дополнительный (сентябрьский) период) | До 152022 года | октября | Отдел образования и воспитания Администрации муниципального образования«Николаевский район» (далее – Отделобразования и воспитания) |
| 1.2. | Обсуждение на совещании с руководителями образовательных организаций вопроса «Итоги ГИА -2022, проблемы и пути их решения» | Октябрь – ноябрь 2022 года | Отдел образования воспитания | и |
| 1.3. | Размещение на сайте Отдела образования и воспитания итогов организации и проведение ГИА-9 и ГИА-11, информационно- аналитических материалов по итогампроведения ГИА-9 и ГИА-11. | До 01 ноября 2022 года | Отдел образования воспитания | и |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **2.1.** | **Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного****общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами** |
| 2.1.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей- предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами по вопросам изучения и использования документов,определяющих содержаниеконтрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстративных версий 2023 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Сентябрь 2022года – апрель 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий дляпедагогических работников из числа педагогических работников | Сентябрь 2022года – апрель 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательнымирезультатами |  |  |
| 2.1.3. | Организация стажировок учителей- предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базеобщеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | Сентябрь 2022года – март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.1.4. | Реализация программ индивидуально- групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных предметов и подготовке кГИА | август 2022 года - апрель 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.1.5. | Направление на курсы повышения квалификации, стажировки учителей- предметников по заявкам общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты посоответствующим предметам | Октябрь – декабрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.1.6. | Участие в стажировках на базе школ с высокими результатами ГИА по заявкам общеобразовательных организаций, имеющим стабильно низкие образовательные результаты посоответствующим предметам | Октябрь – декабрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.1.7. | Консультирование руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, по вопросам повышения качестваобразования (по запросу) | В течение2022/2023учебного года | МОУ Никулинская ОШ | и |
| 2.1.8. | Участие в выездных стажировочных площадках для школ, показывающих низкие образовательные результаты, набазе общеобразовательных организаций | Сентябрь – ноябрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| **2.2.** | **Комплекс мер, направленных на формирование системы работы образовательными организациями по повышению качества общего образования** | **с** |
| 2.2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем или среднем общем образовании: подготовка обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования без аттестата, к повторной сдаче экзамена в дополнительные(сентябрьские) сроки | Сентябрь 2022года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.2.2. | Организация работы муниципальных факультативов в помощь учителям-предметникам по подготовке | Сентябрь 2022года – апрель 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся к ГИА |  |  |
| 2.2.3. | Обучение учителей - предметников в плановых группах по программам, включающим модуль по подготовке обучающихся к ГИА-9  | В течение2022/2023учебного года в соответствии с планом-графикомкурсовых мероприятий | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.2.4. | Участие в цикле научно-практических семинаров «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку илитературе» | Октябрь, ноябрь 2022 года,февраль 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.2.5. | Участие в семинаре-практикуме«Подготовка обучающихся к собеседованию по русскому языку» | Ноябрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.2.6. | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимисявыпускных классов | ноябрь 2022 года– март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.2.7. | Организация и проведение тренировочно - диагностического тестирования (далее ТДТ) обучающихсявыпускных классов | ноябрь 2022 года - март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.2.8. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Декабрь 2022 года– март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 2.2.9. | Участие ОО в режиме видеоконференции в индивидуальном и групповом консультировании участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету | Декабрь 2022 года– март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 2.2.10 | Участие в офлайн/онлайн консультациях учителей-предметниковпо трудным вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 по отдельным | Октябрь 2022 года– апрель 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предметам (по запросу) |  |  |
| 2.2.11. | Участие в вебинарах по наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебнымпредметам | Октябрь 2022 года– март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| **3.** | **Нормативное правовое обеспечение ГИА** |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой базы, документации в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовымидокументами: | В течение 2022-2023 учебного года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 3.1.1. | Подготовка Постановленияадминистрации муниципального образования «Николаевский район» «Об организации и проведении единого государственного экзамена на территории муниципального образования «Николаевский район» в2023 году» | Декабрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |  |
| 3.1.2. | Подготовка приказов Отдела образования и воспитания об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования «Николаевский район» в2022/2023 учебном году | В течение 2022/2023учебного года | Отдел образования воспитания | и |
| 3.2. | Распространение инструктивно- методических материалов Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования» об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году среди общеобразовательных организаций | В течение 2022/2023учебного года | Отдел образования воспитания | и |
| 3.1.2.2. | Подготовка инструктивно- методических материалов об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году инаправление в общеобразовательные организации:* о порядке приема заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2023 году;
* о порядке формирования предложений и состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;
* об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году;
* об организации итогового собеседования по русскому языку
 | Октябрь 2022 года | Отдел образования воспитания | и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.3. | Приказ Отдела образования и воспитания «Об определении мест регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и итогового собеседования по русскому языку на территории муниципального образования «Николаевский район» в2022-2023 учебном году» | Октябрь 2022 года | Отдел образования воспитания | и |
| 3.1.2.4. | Приказ Отдела образования и воспитания «О порядке проведения разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования «Николаевский район» | Октябрь 2022 года | Отдел образования воспитания | и |
| **4.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования «Николаевский район»Ульяновской области в 2023 году | В течение 2022/2023учебного года | Отдел образования воспитания | и |
| **5.** | **Обеспечение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА** |
| 5.1. | Организация семинаров – совещаний с заместителями директоров по учебно- воспитательной работе по изучению нормативно – правового обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в2022/2023 учебном году | Октябрь 2022 года– февраль 2023 года | Отдел образования воспитания | и |
| 5.2. | Участие в работе постоянно действующего практико- ориентированного проблемного семинара для руководителей, специалистов отдела образования, руководителей общеобразовательных организаций «Управление качествомобщего образования» | 1 раз в месяц | Отдел образования воспитания Общеобразовательные организации | и |
| 5.3. | Участие в психологов | вебинарах | для | школьных | Сентябрь 2022 года – май 2023 года | Отдел образования воспитания МОУ Никулинская ОШ | и |
| 5.4. | Участие в обучении кандидатов на позиции экспертов предметных комиссий единым подходамоцениванию экзаменационных работ участников ГИА 2023 года | Январь-март 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 5.5. | Участие в обучении с последующим тестированием членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторовППЭ, технических специалистов ППЭ и др. | Февраль 2023 года | – | май | МОУ Никулинская ОШ |
| 5.6. | Участие в обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланковс ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов | Апрель 2023 года | – | май | МОУ Никулинская ОШ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7. | Участие в обучении граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательныхтехнологий | Май 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11****Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2023 году** |
| 6.1. | Корректировка функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов, задействованных в организации и проведении ГИА на территории муниципального образования«Николаевский район» в 2023 году | До 152022 года | октября | МОУ Никулинская ОШ |
| 6.2. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в муниципальном образовании«Николаевский район» в 2022/2023 учебном году путем возобновления работы «горячей линии» и обновления страницы на сайте | До 01 ноября 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 6.3. | Определение организационно- технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2022 года | Отдел образования и воспитанияМОУ Никулинская ОШ |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2023 году из числа:* выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
* выпускников прошлых лет;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;
* лиц, не прошедших ГИА в 2022 году
 | До 202022 года | октября | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 6.5. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку ипроведение ГИА из числа работников общеобразовательных организаций | До 202022 года | октября | Отдел образования и воспитанияМОУ Никулинская ОШ |
| 6.6. | Сбор и внесение в региональную информационную систему (далее – РИС) сведений о:* членах Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), привлекаемых к проведению ГИА, которым предлагается выдача цифровых электронных подписей;
* выпускниках 11 классов текущего учебного года;
* выпускниках 9 классов;
 | до 20 ноября 2022 годаДо 20 ноября 2022 годаДо 19 февраля2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11;
* ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9;
* участниках итогового сочинения (изложения) и их распределения по ППЭ;
* отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования;
* отнесение участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих родной язык из числа языков народов российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА;
* участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА -11;
* отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;
* отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;
* работниках ППЭ, членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;
* общественных наблюдателях;

-допуске к ГИА;* распределения участников ГИА и работников по ППЭ;
* результатах обработки итогового сочинения (изложения)
* результатах обработки
 | До 20 ноября 2022 годаДо 19 февраля2023 годаДо 20 ноября 2022 годаДо 20 ноября 2022 годаДо 05 февраля2023 годаДо 05 февраля2023 годаЗа две недели до проведенияВ течение 2 дней после получения сведенийВ соответствии с установленными Рособрнадзором срокамиза 1 день до экзаменаВ течение 2 дней со дня принятия решенияЗа 2 недели до начала этапа ГИА Не позднее 12 календарных дней после проведенияВ соответствии с |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | экзаменационных работ* отсканированных образцах бланков участников ГИА
* поданных участниками ГИА апелляциях
* результатах рассмотрения апелляций
 | утвержденным графикомВ течение 2 календарных дней после утверждения ГЭК В течение суток со дня подачиНе позднее 2 календарных дней после принятия решенияконфликтной комиссией |  |
| 6.7. | Формирование и утверждение в установленном порядке внесение сведений в РИС по:-списку ППЭ-аудиториям ППЭ | До 01 декабря2022 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 6.8. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве:* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | До 30 декабря2022 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 6.9. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА -11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ иобратно | Февраль - апрель 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 6.10. | Проведение пробных экзаменов:* для выпускников 9 классов
* для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки
 | Апрель – май 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 6.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с:* Ульяновским филиалом ПАО

«Ростелеком»;* ГУЗ «Николаевская РБ»;
* Николаевский участок ОП Южное отделение АО «Ульяновскэнерго»
* ОМВД России по Николаевскому району
 | В течение 2019-2020 учебного года | Отдел образования и воспитания |
| 6.12. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностямиздоровья, детей – инвалидов, инвалидов | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания Общеобразовательныеорганизации |
| 6.13. | Проведение работ по техническому | В течение 2022- | Отдел образования и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оснащению ППЭ | 2023 учебногогода | воспитания |
| 6.14. | Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания Общеобразовательныеорганизации |
| 6.15. | Обеспечение унифицированной кодировке общеобразовательных организаций, участвующих в ГИА-9 иГИА-11 в 2023 году | Ноябрь 2022 года | Отдел образования и воспитания Общеобразовательныеорганизации |
| 6.16. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Не позднее, чем за 3 дня до экзамена | Отдел образования и воспитания Общеобразовательныеорганизации |
| 6.17. | Обеспечение работы прямой телефонной линии по вопросаморганизации и проведения ГИА | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания |
| **7.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1. | Обеспечение работы страницы на официальном сайте Отдела образованияи воспитания | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания |
| 7.2. | Организация и сопровождение работы прямой телефонной линии по вопросамГИА | Сентябрь 2022 –август 2023 года | Отдел образования и воспитания |
| 7.3. | Разработка плана информационно- разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 с октября 2022 года по июнь 2023года | Октябрь 2022 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов,регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2022-2023 учебного года | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.5. | Оформление сменных информационныхстендов, ведение сайтов общеобразовательных организаций | Ноябрь 2022 года– май 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.6. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов их родителей (законных представителей),педагогов) | 1 раз в месяц | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.7. | Участие в проведении консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностейпроведения ГИА в 2023 году | 1 раз в месяц | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.8. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросамподготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2022 года- Апрель 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 7.9. | Участие в режиме он-лайн врегиональном родительском собрании | Ноябрь 2022 года,февраль, Апрель | Отдел образования ивоспитания |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | родителей (законных представителей)выпускников 9, 11 классов | 2023 года | МОУ Никулинская ОШ |
| 7.10. | Участие в совещании по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональнойответственности при проведении ГИА | Февраль – март 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 7.11. | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки вППЭ и т.д. | Январь – май 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская Ош |
| 7.12 | Взаимодействие с газетой «Наш край» | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| **8.** | **Контрольная деятельность за организацией и поведением ГИА** |
| 8.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА (анализ планов («дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2023году» | Октябрь – ноябрь 2022 года | Отдел образования и воспитания |
| 8.2. | Обеспечение контроля деятельности общеобразовательных организаций по проведению информационно- разъяснительной работы:* мониторинг сайтов общеобразовательных организаций;
* анализ деятельности общеобразовательных организаций по проведению родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА

- 2023 | Октябрь 2022 года– май 2023 года | Отдел образования и воспитания |
| 8.3. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11классов | До 1 февраля 2023 года | Отдел образования и воспитания Общеобразовательныеорганизации |
| 8.4. | Организация и проведение тематической проверки по организации и обеспечению подготовки кпроведению ГИА | До 1 февраля 2023 года | Отдел образования и воспитания |
| 8.5. | Проведение готовности ППЭ к ГИА | За 2 недели доэкзамена | Отдел образования ивоспитания |
| 8.6. | Участие в совещании: публичныеотчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА | Апрель 2023 года | Отдел образования и воспитания |
| 8.7. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций повопросу определения уровня готовности к проведению ГИА | Март 2023 года | Отдел образования и воспитанияОбщеобразовательные организации |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Информационное сопровождение ВПР и НИКО** |
| 9.1. | Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросамВПР и НИКО | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 9.2 | Информационно – разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, системе оценивания, информационно- разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующимучебным предметам | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 9.3 | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу организацииучастия обучающихся в ВПР и НИКО | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| **10.** | **Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО** |
| 10.1. | Издание приказа Отдела образования и воспитания об организации и проведении ВПР и НИКО по предметам | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания |
| 10.2. | Подготовка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитанияМОУ Никулинская ОШ |
| 10.3. | Издание приказов о составах комиссий, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудитории, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР и НИКО посоответствующим учебным предметам | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 10.4. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учётом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающихзатруднения в обучении, и для одарённых детей | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Общеобразовательные организации |
| **11.** | **Организационно – технологическое обеспечение ВПР и НИКО** |
| 11.1. | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведенияВПР и НИКО (ФИС ОКО) | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 11.2. | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО) | В соответствии с графикомпроведения ВПР и | Отдел образования и воспитанияОбщеобразовательные |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НИКО | организации |
| 11.3. | Обеспечение своевременной заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-порталВПР и НИКО (ФИС ОКО) | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 11.4. | Организация и проведение ВПР и НИКО | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 11.5. | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал(ФИС ОКО) | В соответствии с графикомпроведения ВПР и НИКО | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| **12.** | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного****диагностического тестирования обучающихся выпускных классов** |
| 12.1. | Информационно-разъяснительнаяработа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию КИМов, сроком обработки и проверки работ участников ТДТ системы оценивания | В течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |
| 12.2. | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20 ноября 2022 года по 30 марта 2023 года | Отдел образования и воспитания МОУ Никулинская ОШ |